## Sheet1
Tasks | Start date | End Date | Duration
proposal for project | 2022-12-04 | 2022-12-11 | 7
requirement analysis and planning | 2022-12-10 | 2022-12-17 | 7 | 44899 | 44973
design | 2022-12-20 | 2022-12-31 | 11
development | 2023-01-01 | 2023-01-15 | 14
addition of new features | 2023-01-29 | 2023-02-10 | 12
documentation | 2023-02-12 | 2023-02-16 | 4
Formulas:
End Date = [Start date]+7